## Sheet1
# | 创建于 | 作者 | 项目负责人 | 指派给 | 涉及产品 | 版本号 | 状态 | 问题复现情况 | 问题严重性 | 问题严重性（产品经理） | 问题判定（产品经理） | 问题类型（研发/测试标记） | 问题计划完成时间 | 项目编号 | 项目阶段 | 主题
31439 | 2025-10-31 15:45 | 陈鹏-2280 | 陈鹏 | 张毅-0815 | Chinasec（安元）统一管理平台 | 服务器541F01，客户端541F07 | 2-研发处理 | 必现 | 严重 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-10-31 | 3741-F-3475-HEBYX-2022-05-52-哈尔滨银行文档加密项目 | 售中实施 | 哈行终端文件加密渗透漏洞处理
31303 | 2025-10-22 16:45 | 凌思安-0809 | 凌思安 | 路晓梦-1865 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v541F25.8.1 | 2-研发处理 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-10-24 | 4767-F-3641-SZYX-2025-06-42-20250605-江苏省-苏州银行股份有限公司-苏州银行2025年升级项目 | 售后服务 | 【苏州银行】数据安全管理系统控制台无法进入，提示请求出错
31294 | 2025-10-22 11:17 | 林龙洲-1371 | 林龙洲 | 林龙洲-1371 | Chinasec（安元）统一管理平台 | 终端V541F25.8.2+管控V542F25.8.2 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-08-25 | 4242-C-4917-NFDW-2024-10-53-20241023-广东省-中国南方电网有限责任公司-南方电网数据安全管理终端水印项目 | 售中实施 | 【南方电网数据安全管理终端水印项目】minio中间件版本漏洞修复
31137 | 2025-10-17 13:21 | 张大地-1651 | 张大地 | 张大地-1651 | Chinasec（安元）统一管理平台 | redis版本 7.2.4 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-重复问题 | 有效BUG | 2025-10-24 | 4512-C-3749-ZQXTY-2025-02-29-20250224-重庆市-重庆市信息通信咨询设计院有限公司-中通服设计院数据安全项目 | 报价 | redis漏洞问题-关于Redis Lua脚本远程代码执行漏洞(CVE-2025-49844)
31101 | 2025-10-16 16:04 | 郑镇杰-1666 | 郑镇杰 | 郑镇杰-1666 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5.4.2-F25.8.1 | 3-项目验证 | 必现 | 事故 | 严重 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-10-16 | 3829-F-4184-TZNSX-2023-03-7-江苏泰州农村商业银行跨网文件交换与安全管理项目 | 售后服务 | 【泰州农商】【跨网文件传输交换】【V5.4.2-F25.8.1】
31015 | 2025-10-13 21:12 | 王元琪-2290 | 杨二锋 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5.4.1 F25.10.1 | 1-产品受理 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-操作问题 | 无效-操作问题 | 2025-10-13 | 3015-F-3324-QNYX-2022-05-15-秦农银行数据安全建设项目 | 售中实施 | 【秦农银行】终端DLP-服务端审批服务报错
30961 | 2025-10-10 17:25 | 刘茹涵-2271 | 刘茹涵 | 刘茹涵-2271 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v540 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-10-11 | 3276-F-4395-HZYX-2023-07-44-湖州银行数据防泄漏系统扩容采购项目 | 售后服务 | 湖州银行-用户同步某用户未更新至新的组织架构中
30949 | 2025-10-10 16:49 | 邱建华-1380 | 邱建华 | 邱建华-1380 | Chinasec（安元）统一管理平台 | 541f03 | 3-项目验证 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-10-17 | 2003-F-HNYH-2022-90-S-海南银行信创终端数据防泄漏项目 | 售中实施 | 新同步过来的机构下无策略
31377 | 2025-10-29 14:35 | 郑朱茵-2228 | 林龙洲 | 郑朱茵-2228 | Chinasec（安元）运维平台 | 541 | 3-项目验证 | 偶现 | 一般 | 待定 | 待确认-偶现 | 有效BUG | 2025-11-08 | 4242-C-4917-NFDW-2024-10-53-20241023-广东省-中国南方电网有限责任公司-南方电网数据安全管理终端水印项目 | 售中实施 | 云南电网运维平台执行升级任务后，有三台接入服务器配置文件会被重置，需要重新配置。
31319 | 2025-10-23 14:57 | 祝天明-2237 | 费佳 | 祝天明-2237 | Chinasec（安元）运维平台 | 服务端版本:v541-f02升级至v541f25.6.2 | 3-项目验证 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-10-30 | 2469-F-3903-SHYX-2022-10-132-上海银行信创终端信息安全类产品采购之信创文档权限管理系统适配开发项目 | 售中实施 | 【上海银行】升级后运维平台部分功能异常
30921 | 2025-10-07 19:35 | 凌思安-0809 | 凌思安 | 凌思安-0809 | Chinasec（安元）运维平台 | V3.0.0 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 严重 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-10-10 | 2648-F-3419-ZGYL-2022-09-37-中国银联信息中心终端DLP采购项目 | 售后服务 | 【银联信总】生产环境监控告警，上海到北京的60000端口有2W8多连接未释放