## Sheet1
# | 创建于 | 作者 | 项目负责人 | 指派给 | 涉及产品 | 版本号 | 状态 | 问题复现情况 | 问题严重性 | 问题严重性（产品经理） | 问题判定（产品经理） | 问题类型（研发/测试标记） | 问题计划完成时间 | 项目编号 | 项目阶段 | 主题 | 描述
30875 | 2025-09-26 14:39 | 王欣欣-1014 | 王欣欣 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）审批系统 | 审批系统1.0 | 新建 | 必现 | 一般 |  | 有效BUG | 有效BUG | 2025-09-30 | 2672-F-4064-NSYX-2022-12-53-南洋商业银行2023年邮件DLP系统维保项目 | 售后服务 | 【南阳商业银行】审批系统漏洞修复 | 版本：审批系统1.0 问题：客户提出审批系统存在通用权限绕过【高危】漏洞，请进行修复。
30869 | 2025-09-26 10:57 | 黄杰-1876 | 邱建华 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）审批系统 | V5.4.2F25.5.1 | 2-研发处理 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-09-28 | 4472-F-3315-JJYX-2025-01-34-20250119-江西省-九江银行股份有限公司-九江银行邮件数据防泄漏二期项目 | 售中实施 | [九江银行]OA系统审批已完结，但是我们审批系统还是 | 问题描述： 测试环境 1、邮件行为审计中可以查到邮件行为审计中这个人发了6封邮件，两封显示审批通过，四封显示审批中，但是审批系统已办2封 代办0封, 2、OA反馈审批已通过，但是我们邮件行为审计中还是显示审批中（审批系统中找不到这个件） 生产环境 OA系统中驳回了这个件，但是我们系统显示还是审批中 现场可提供远程
30530 | 2025-09-05 15:27 | 彭贞精-2227 | 彭贞精 | 彭贞精-2227 | Chinasec（安元）审批系统 | 510版本 | 已关闭 | 必现 | 严重 | 待定 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-08-27 | 2989-F-3592-SXYX-2022-09-103-湖南三湘银行数据防泄漏系统项目 | 售后服务 | 三湘银行审批后邮件无法正常外发堵塞。 | 1.三湘银行的邮件审批通过后，不能正常外发出去堵塞了，邮件放行状态显示未放行，审批结果显示审批通过。 2.经过排查邮件堵塞，outcom定时任务失效无法触发任务，导致邮件堵塞 ![](clipboard-202509051528-wijts.png) 老版本定时任务还在数据库里面，存在bug
30917 | 2025-09-30 10:23 | 陈鹏-2280 | 陈鹏 | 陈鹏-2280 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v542F25.8.1 | 3-项目验证 | 必现 | 一般 | 无 | 无效-操作问题 | 无效-操作问题 | 2025-09-30 | 2068-F-RBCX-2022-137-S-中国人保财险2021年集团内部数据安全管理系统部署项目 | 售中实施 | 人保财险邮件dlp系统查询显示已删除组织结构和用户 | 1.新建审批流程，选择用户时，显示已删除组织结构和用户。 注：项目版本V542F25.8.1，现场有多套系统，考虑项目进度，需要在V542F25.8.1版本上修复，项目不平滑升级。
30910 | 2025-09-30 09:20 | 王元琪-2290 | 杨二锋 | 王元琪-2290 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5.4.1 F25.6.1 | 已关闭 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-重复问题 | 无效-重复问题 | 2025-09-30 | 3015-F-3324-QNYX-2022-05-15-秦农银行数据安全建设项目 | 售中实施 | 【秦农银行】终端DLP-服务端升级报错 | 环境：测试环境，双机部署。 部署产品：数据安全管理系统、安全集中监控与审计系统(文件溯源、指纹引擎) 终端DLP服务端V5.4.1 F25.6.1->V5.4.1 F25.10.1升级。主机升级成功，备机升级报错如图，已尝试升级手册对应问题FAQ，无效；可提供远程，请协助处理。
30906 | 2025-09-29 11:28 | 刘茹涵-2271 | 刘茹涵 | 刘茹涵-2271 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v521f25.8.1 | 2-研发处理 | 必现 | 严重 | 待定 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-09-28 | 3771-F-4181-TXNSX-2023-03-2-江苏泰兴农村商业银行跨网文件交换与安全管理项目 | 售中实施 | 泰兴农商行-某用户调到了别的机构后，未同步至系统 | 该用户已调整约一个月时间，仍未正确同步。具体用户信息见下图，base日志见附件 ![](clipboard-202509291116-msnev.jpg) ![](clipboard-202509291116-qjxaw.jpg)
30905 | 2025-09-29 11:05 | 韩宁-0679 | 南旭 | 韩宁-0679 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5.4.1 | 已关闭 | 必现 | 一般 | 无 | 无效-操作问题 | 无效-操作问题 | 2025-09-30 | 3738-G-3347-TZB-2024-04-2-统战部24年数据安全监管服务项目 | 售中实施 | 【统战部】技术处服务器页面新建规则无法正常添加、删除蓝天同步的用户后重新同步用户 | 1.在规则管理中手动添加规则，再添加正则表达式的时候输入的正则经过校验后点击保存，右上提示:新增文档规则信息异常.(添加关键字是没有问题的) 2.第一次通过蓝信同步用户后，客户进行了手动删除操作，当重新再次尝试使用蓝信同步，只会同步增量用户，已经手动删除的用户不会同步。
30854 | 2025-09-25 15:03 | 贾建忠-0463 | 杨二锋 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V530版本升级到V541F2582版本 | 2-研发处理 | 必现 | 严重 | 待定 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-09-26 | 3998-F-3400-GSYX-2024-07-62-20240712-甘肃省-甘肃银行股份有限公司-甘肃银行终端数据防泄漏二期扩容项目 | 售后服务 | 甘肃银行测试环境V530版本升级到V541F2582版本用户同步问题 | 甘肃银行测试重新部署530版本后升级到V541F2582版本，安装插件后，需要同步用户测试相关功能，目前按照靖哲给的方案，服务端新建目录，上传人力资源提过的用户组织表，控制台配置ftp数据源同步，但是没有同步到数据
30839 | 2025-09-24 11:09 | 曾招才-2298 | 杨二锋 | 杨二锋-1330 | Chinasec（安元）统一管理平台 | 统一平台V5.4.0，数据安全管理系统V5.4.0 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-09-24 | 3686-F-3380-NXYX-2022-04-60-宁夏银行数据防泄密管控平台项目 | 售中实施 | 【宁夏银行】前端UI无法获取验证码，无法登录 | 问题：运维平台服务无法获取，系统验证码接口502无法获取信息 解决失败：删除了consul服务，存储，恢复consul,重新启动服务，前端UI还是报错，无法获取验证码
30811 | 2025-09-22 17:19 | 魏涛-1754 | 魏涛 | 魏涛-1754 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 | 非问题 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-09-23 | 3024-F-4409-YCYXZXSJZXAQC-2023-05-50-中国邮政储蓄银行数据防泄漏系统2023年扩容采购项目 | 售后服务 | 【邮储银行】核心集群工作节点线程使用率高问题 | 问题描述： 核心集群工作节点线程使用率高 ![](clipboard-202509221720-lwgfg.png) ![](clipboard-202509221721-41g9x.jpg)
30795 | 2025-09-22 09:34 | 夏阳-1718 | 夏阳 | 夏阳-1718 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V542 | 非问题 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-新需求 | 无效-新需求 | 2025-09-26 | 4605-F-3330-ZQYX-2025-03-79-20250326-重庆市-重庆银行股份有限公司-重庆银行跨网数据传输优化改造二期项目 | 售中实施 | 重庆银行二期新版本用户同步插件适配 | 重庆银行跨网产品升级520，统一平台升级542版本。用户同步插件需要进行版本适配。
30784 | 2025-09-19 15:09 | 刘茹涵-2271 | 刘茹涵 | 刘茹涵-2271 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v541 | 已关闭 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-09-18 | 3276-F-4395-HZYX-2023-07-44-湖州银行数据防泄漏系统扩容采购项目 | 售后服务 | 湖州银行-终端控制台部分数据刷新后消失 | 终端为540平滑升级上来的541标准版本，集群部署。目前发现文件属性规则和策略中存在数据不稳定的问题，具体表现为多次刷新后的数据变化和消失，具体可见附件视频 已让服务端研发初步判断过，可能原因是数据库主从不同步导致的，需要统一平台这边帮忙排查一下
30778 | 2025-09-19 11:18 | 魏涛-1754 | 魏涛 | 魏涛-1754 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V532 | 已关闭 | 必现 | 一般 | 一般 | 非产品BUG | 非产品BUG | 2025-09-23 | 4372-F-3471-LFYX-2024-12-22-20241205-河北省-廊坊银行股份有限公司-廊坊银行数据泄漏防护系统系统升级扩容项目 | 报价 | 【廊坊银行】现场环境问题 | 1.使用admin账号新增管理员，用户搜索没反应，无法搜索到具体用户 ![](clipboard-202509191111-u4ebe.jpg) 2.管理平台推送客户端升级，推送13个有一半都是失败的，且失败终端电脑正常开机，再次尝试推送升级，依然失败 ![](clipboard-202509191115-lmiy6.jpg) ![](clipboard-202509191115-ogm28.jpg) 3.管理平台通过F5访问，有时候可以正常访问，有时候访问不了，通过核心IP直接访问时正常。 计划下周实施人员现场排查处理，请研发提供协助支持
30774 | 2025-09-19 09:04 | 陈鹏-2280 | 陈鹏 | 陈鹏-2280 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v542F25.8.1 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-重复问题 | 无效-重复问题 | 2025-09-19 | 3638-F-3314-HBYX-2022-04-8-湖北银行邮件DLP项目 | 售中实施 | 湖北银行oa用户同步失败 | 湖北银行邮件dlp系统升级为v542F25.8.1，更新了oa对接插件，但用户同步失败。
30703 | 2025-09-16 13:53 | 许家滔-2206 | 毛鸿国 | 毛鸿国-2104 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 | 已关闭 | 必现 | 一般 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-09-23 | 4097-F-4082-PFYX-2024-08-59-20240824-上海市-上海浦东发展银行股份有限公司-浦发银行2025年信创改造项目 | 售中实施 | 【浦发银行】测试环境-终端V541-服务端升级后base和approve起不来 | 环境： 服务端V541F25.8.1版本（修复漏洞之后的版本） 问题描述： 服务端从20250912提供的镜像文件，制作镜像升级后，approve和base服务启动不起来，日志见附件 问题排查： approve和base确认已注册
30700 | 2025-09-16 09:30 | 刘茹涵-2271 | 刘茹涵 | 刘茹涵-2271 | Chinasec（安元）统一管理平台 | 521 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 一般 | 非产品BUG | 非产品BUG | 2025-09-17 | 4193-F-4411-DDHRS-2024-10-4-20240930-上海市-中美联泰大都会人寿保险有限公司-跨网文件摆渡项目 | 售中实施 | 中美大都会-数据库漏洞修复 | 客户反馈服务器上存在mysql漏洞，需要将版本升级至8.0.43，需要适配
30589 | 2025-09-09 18:20 | 费佳-0895 | 凌思安 | 费佳-0895 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v540 | 非问题 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-操作问题 | 无效-操作问题 | 2025-09-10 | 4026-F-5330-SHXT-2024-07-90-20240725-上海市-上海国际信托有限公司-上海国际信托数据防泄漏项目 | 售后服务 | 【上海信托】NDLP控制台登录报错 | 上海信托项目NDLP控制台输入账号密码后，页面有报错，无法正常登录。
30520 | 2025-09-04 17:59 | 费佳-0895 | 费佳 | 费佳-0895 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V521F25.6.1 | 2-研发处理 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-环境问题 | 待确认-不可复现 | 2025-09-05 | 4312-F-4605-ZJTTNSX-2024-11-51-20241118-浙江省-浙江天台农村商业银行股份有限公司-浙江天台农商行跨网文件摆渡系统项目 | 售中实施 | 【天台农商】OA审批通过后跨网系统收不到审批结果 | 天台农商项目部署跨网文件管理与交换系统V521F25.6.1，审批和行内OA对接。行方今天反馈OA审批通过后，跨网系统收不到审批结果。 下午刘旺协助做了初步排查，具体原因还在定位中。
30489 | 2025-09-03 14:36 | 许家滔-2206 | 毛鸿国 | 陈远锐-2302 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 | 3-项目验证 | 偶现 | 一般 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-09-10 | 4097-F-4082-PFYX-2024-08-59-20240824-上海市-上海浦东发展银行股份有限公司-浦发银行2025年信创改造项目 | 售中实施 | 【浦发银行】生产环境-终端V541-登录控制台经常性多处报错 | 环境： 服务端V541-F25.5.2版本 问题描述： 控制台输入账号密码和验证码点击确认后，右上角弹出“请求出错，请稍后”；“统一平台基础服务：请求出错，请稍后”
30460 | 2025-09-02 10:55 | 陈鹏-2280 | 陈鹏 | 陈鹏-2280 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v542F25.7.2 | 3-项目验证 | 必现 | 一般 | 一般 | 非产品BUG | 非产品BUG | 2025-09-05 | 2068-F-RBCX-2022-137-S-中国人保财险2021年集团内部数据安全管理系统部署项目 | 售中实施 | 人保财险智慧人事对接同步用户性能优化 | 人保财险智慧人事已完成对接，测试组织机构约12万和用户数据约20万，现在存在两个问题，（1）用户同步速度较慢30多个小时，第二次增量同步速度也较慢（2）用户管理页面加载较慢，常常显示网页加载崩溃。
30890 | 2025-09-28 10:36 | 曾招才-2298 | 杨二锋 | 杨二锋-1330 | Chinasec（安元）运维平台 | 统一平台V5.4.0，数据安全管理系统V5.4.0 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-重复问题 | 无效-重复问题 | 2025-09-30 | 3686-F-3380-NXYX-2022-04-60-宁夏银行数据防泄密管控平台项目 | 售中实施 | 【宁夏银行】生产环境，管理员审计日志，系统审计日志备份失败 | 问题：生产环境，mysql数据库密码由客户修改了，现在管理员审计日志，系统审计日志备份失败 连接mysql查看同步正常 [图片] ![](clipboard-202509281032-4etqd.jpg) [图片] ![](clipboard-202509281032-fstk3.jpg)
30878 | 2025-09-26 16:22 | 曾招才-2298 | 杨二锋 | 杨二锋-1330 | Chinasec（安元）运维平台 | 统一平台V5.4.0，数据安全管理系统V5.4.0 | 3-项目验证 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-09-29 | 3686-F-3380-NXYX-2022-04-60-宁夏银行数据防泄密管控平台项目 | 售中实施 | 【宁夏银行】mysql连接异常，导致其他服务错误 | 问题：mysql连接异常，导致其他业务功能报错 [图片] ![](clipboard-202509261622-nvrd3.jpg)
30846 | 2025-09-25 10:45 | 杨二锋-1330 | 杨二锋 | 杨二锋-1330 | Chinasec（安元）运维平台 | V5.4.1 F25.8.1 | 非问题 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-09-26 | 4132-F-3317-ZYXJ-2024-09-20-20240906-陕西省-陕西长银消费金融有限公司-陕西长银消金终端数据防泄漏扩容项目 | 售后服务 | 长银消金项目——管理平台和运维平台告警服务持续下线异常 | 管理平台和运维平台告警服务持续下线异常： IP为【核心】上的【oms-middleware-kafka-cluster-3]服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【dip-generalst-3】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【oms-middleware-elasticsearch3】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【oms-middleware-consu-3】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【dlp-generaHtd-3】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【oms-middleware-redis-3】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【dip-generalfracker-3】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【oms-middleware-mysql-doubie-master-2】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【dip-generalfracker-2】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【dip-generaltd-2】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【dlp-generalst-2】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【oms-middleware-mini0-2】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【ws-uiagency2】服务下线，请及时关注 IP为【核心】上的【oms-middleware-z00keeper-cluster-2】服务下线，请及时关注 详见运维平台告警截图。
30843 | 2025-09-24 16:08 | 杨二锋-1330 | 杨二锋 | 杨二锋-1330 | Chinasec（安元）运维平台 | V5.4.1 F25.8.1 | 非问题 | 必现 | 严重 | 无 | 无效-操作问题 | 无效-操作问题 | 2025-09-26 | 4132-F-3317-ZYXJ-2024-09-20-20240906-陕西省-陕西长银消费金融有限公司-陕西长银消金终端数据防泄漏扩容项目 | 售后服务 | 长银消金项目——数据库备份信息为空 | 现场巡检，查看自20250717升级后，所有数据库备份文件夹为空。 附：数据库备份信息截图。