## Sheet1
# | 创建于 | 作者 | 项目负责人 | 指派给 | 涉及产品 | 版本号 | 状态 | 问题复现情况 | 问题严重性 | 问题严重性（产品经理） | 问题判定（产品经理） | 问题类型（研发/测试标记） | 问题计划完成时间 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | 主题
31620 | 2025-11-12 09:52 | 祝天明-2237 | 费佳 | 祝天明-2237 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v541-f25.6.2 | 3-项目验证 | 必现 | 轻微 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-11-19 | 2469-F-3903-SHYX-2022-10-132-上海银行信创终端信息安全类产品采购之信创文档权限管理系统适配开发项目 |  | 售中实施 | 【上海银行】测试环境base服务报授权服务一直在启动中
31568 | 2025-11-10 14:37 | 祝天明-2237 | 费佳 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v541-f25.6.3 | 2-研发处理 | 必现 | 一般 | 待定 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-11-14 | 2469-F-3903-SHYX-2022-10-132-上海银行信创终端信息安全类产品采购之信创文档权限管理系统适配开发项目 |  | 售中实施 | 【上海银行】未给用户主动设置过第二部门，用户却属于两个部门
31562 | 2025-11-10 09:53 | 祝天明-2237 | 费佳 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v541-f25.6.4 | 2-研发处理 | 必现 | 一般 | 待定 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-11-14 | 2469-F-3903-SHYX-2022-10-132-上海银行信创终端信息安全类产品采购之信创文档权限管理系统适配开发项目 |  | 售中实施 | 【上海银行】升级至v541f25.6.2后职位导入功能失效
31702 | 2025-11-17 18:11 | 凌思安-0809 | 凌思安 | 凌思安-0809 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v520 | 2-研发处理 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-12-20 | 2682-C-3731-SBK-2022-09-56-上海电气斯必克终端数据防泄漏项目 |  | 售后服务 | 【上海电气】控制台页面无法访问
31586 | 2025-11-11 10:24 | 王元琪-2290 | 杨二锋 | 王元琪-2290 | Chinasec（安元）运维平台 | V5.4.1 F25.10.1 | 已关闭 | 特定情况下出现 | 严重 | 无 | 无效-重复问题 | 无效-重复问题 | 2025-11-16 | 3015-F-3324-QNYX-2022-05-15-秦农银行数据安全建设项目 |  | 售中实施 | 【秦农银行】终端DLP-运维系统服务集中告警
31457 | 2025-11-03 11:26 | 魏涛-1754 | 魏涛 | 魏涛-1754 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 | 3-项目验证 | 必现 | 一般 | 无 | 无效-重复问题 | 无效-重复问题 | 2025-11-03 | 3024-F-4409-YCYXZXSJZXAQC-2023-05-50-中国邮政储蓄银行数据防泄漏系统2023年扩容采购项目 |  | 售后服务 | 【邮储银行】redis连接数告警
31565 | 2025-11-10 10:45 | 王广聪-10253 | 凌思安 | 凌思安-0809 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5 2 1 F25. 4 1 | 4-项目验证通过 | 必现 | 一般 | 无 | 无效-环境问题 | 无效-环境问题 | 2025-11-21 | 3161-F-3995-JYNSX-2022-11-99-江阴农商行数据安全项目 |  | 售中实施 | 【江阴农商行数据安全交换项目】FTP用户同步找不到目录
31540 | 2025-11-07 11:31 | 王广聪-10253 | 费佳 | 费佳-0895 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v530 | 2-研发处理 | 必现 | 一般 | 待定 | 有效BUG | 无效-重复问题 | 2025-11-07 | 3346-F-3790-JSSNXS-2022-10-71-江苏省农信社数据防泄漏（DLP）项目 |  | 售后服务 | 【江苏省联社】32网段登录页面加载不出
31808 | 2025-11-20 19:33 | 毛鸿国-2104 | 毛鸿国 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5.4.1.F25.10.1 | 2-研发处理 | 必现 | 轻微 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-11-21 | 3827-F-4082-PFYX-2024-05-78-浦发银行2024-2025年办公终端数据防泄露系统驻场维护项目 |  | 售后服务 | 【浦发银行】测试环境-终端V541-用户管理数据导出问题
31668 | 2025-11-14 10:44 | 毛鸿国-2104 | 毛鸿国 | 毛鸿国-2104 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 | 4-项目验证通过 | 必现 | 严重 | 严重 | 有效BUG | 非产品BUG | 2025-11-15 | 3827-F-4082-PFYX-2024-05-78-浦发银行2024-2025年办公终端数据防泄露系统驻场维护项目 |  | 售后服务 | 【浦发银行】生产环境-终端V541-approve容器内存告警
31652 | 2025-11-13 13:25 | 毛鸿国-2104 | 毛鸿国 | 王永山-2251 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 | 2-研发处理 | 必现 | 严重 | 严重 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-11-14 | 3827-F-4082-PFYX-2024-05-78-浦发银行2024-2025年办公终端数据防泄露系统驻场维护项目 |  | 售后服务 | 【浦发银行】生产环境-终端V541-服务端升级问题复盘梳理
31915 | 2025-11-27 09:54 | 韩宁-0679 | 王哲宇 | 韩宁-0679 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5.4.1.F06 | 已关闭 | 必现 | 轻微 | 一般 | 有效BUG | 无效-操作问题 | 2025-12-12 | 4071-C-4573-YGNY-2024-08-33-20240813-黑龙江省-阳光农业相互保险公司-阳光农业相互保险公司数据防泄漏项目 | 哈尔滨阳光保险 | 售后服务 | 【哈尔滨阳光保险】-开启扫描的策略没有添加相关规则，但是规则依然是使用状态无法删除。
31549 | 2025-11-07 14:45 | 邱建华-1380 | 邱建华 | 靖哲-1438 | Chinasec（安元）统一管理平台 | v541-f25.6.2 | 2-研发处理 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-11-14 | 4085-F-5445-GZYX-2024-08-47-20240820-广东省-广州银行股份有限公司-广州银行终端数据防泄漏系统2024-2025年维保服务项目 |  | 售后服务 | 用户推送后，客户端发起审批审批流模板不对
31511 | 2025-11-05 18:11 | 彭宁-0752 | 彭宁 | 彭宁-0752 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 F25.8.1 | 4-项目验证通过 | 必现 | 一般 | 一般 | 非产品BUG | 非产品BUG | 2025-11-03 | 4148-F-3721-SXXH-2024-09-36-20240910-陕西省-陕西丝路金融信息发展有限公司-陕西农信数据信息防泄漏平台功能升级及信创改造项目 |  | 售中实施 | 【陕西农信】新同步过来的新用户发起审批，审批人进行审批时报错：审批服务异常，请稍后重试
31470 | 2025-11-03 16:28 | 彭宁-0752 | 彭宁 | 彭宁-0752 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V541 F25.8.1 | 已关闭 | 必现 | 一般 | 一般 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-11-03 | 4148-F-3721-SXXH-2024-09-36-20240910-陕西省-陕西丝路金融信息发展有限公司-陕西农信数据信息防泄漏平台功能升级及信创改造项目 |  | 售中实施 | 【陕西农信】管理台登录admin时密码到期跳转到修改页面，修改后提示修改成功，同时也提示用户名或密码错误
31744 | 2025-11-19 10:51 | 王广聪-10253 | 费佳 | 张毅-0815 | Chinasec（安元）统一管理平台 | V5.4.1 F25.10.2 | 2-研发处理 | 必现 | 严重 | 待定 | 有效BUG | 有效BUG | 2025-11-26 | 4958-F-3478-CJSYYH-2025-09-4-20250901-江苏省-江苏长江商业银行股份有限公司-终端DLP项目 |  | 售中实施 | 【长江商业银行DLP】双机热备备机bms-base服务反复失败拉起